## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件
食品药品监管补助资金（药品部分）绩效目标自评表（广西）
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 食品药品监管补助资金（药品部分）
中央主管部门 |  |  | 国家药监局
地方主管部门 |  |  | 广西壮族自治区药品监督管理局 |  | 资金使用单位 | 广西壮族自治区药品监督管理局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 9364.12 | 8231.59 |  | 87.91
|  |  | 其中：中央财政资金 | 3487 | 3486.37 |  | 99.98
|  |  | 地方财政资金 | 5877.12 | 4745.22 |  | 80.74
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 根据《财政部 市场监管总局 国家药监局关于印发〈食品药品监管补助资金管理办法〉的通知》（财行〔2024〕140号）和《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区市场监督管理局 广西壮族自治区药品监督管理局关于印发广西壮族自治区食品药品监管补助资金管理暂行办法的通知》（桂财行〔2022〕77号）的要求，补助资金优先保障中央和地方食品药品监管任务的完成，主要用于食品药品监督管理、抽查检验等监管工作支出，以及与食品药品监管能力建设相关的仪器购置及运维、人员队伍建设等支出。
|  |  | 下达及时性 | 广西严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定的时限要求分解下达资金。财政部分别于2024年11月6日、2025年6月12日印发资金文，广西分别于2024年12月6日以桂财行〔2024〕46号文件、于2025年7月21日以桂财行〔2025〕45号文件对上述资金进行分解下达，均在规定时限要求之内。
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
|  |  | 执行准确性 | 从资金来源看，中央药品资金3,487万元，全年支出3,486.37万元，执行率99.98%；自治区药品资金5,877.12万元，全年支出4,745.22万元，执行率80.74%；中央和自治区食品药品监管补助资金（药品部分）资金9,364.12万元，全年支出8,231.59万元，预算执行率为87.91%。 |  |  | 存在问题：补助市县资金执行数存在偏离预算数较多的情况，原因是地方财政困难，不能及时足额拨付资金。 改进措施：联合财政部门督促市县加快支出。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 广西严格按照规定，在分解下达预算时同步下达绩效目标，加强日常预算执行和绩效监控。及时组织开展督导、检查活动。
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.不断完善和加强“药械妆”安全抽样检验工作，加强“药械妆”企业监管力度； 2.加强培训，提高“药械妆”监管人员专业水平和综合素质； 3.提升“药械妆”监管、检查装备能力； 4.提升“药械妆””检验检测能力。 |  |  |  | 目标1：全年按时完成药品监督抽验1676批次、化妆品抽样检测811批、国家医疗器械抽检实际抽样检验55批次，任务完成率100%。 目标2：完成“药械妆”培训人员数量100人次； 目标3、4：通过购置7台/套检验仪器，持续加强药品监管能力和检验检测能力；
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：药品国家评价性抽验品种数 |  | ≥2个 | 2个
|  |  | 指标2：中药材监测品种数 |  | ≥3个 | 3个
|  |  | 指标3：每百万人口药品不良反应报告数量 |  | ≥800份 | 1098份 | 我局年初绩效目标按“西部地区酌情降低20%”设置，我区高标准、严要求开展药品不良反应监测工作，年度完成1098份/百万人口。
|  |  | 指标4：国家医疗器械抽检实际抽样检验批次 |  | ≥55批 | 55批
|  |  | 指标5：化妆品抽样检测批次 |  | ≥800批 | 811批
|  |  | 指标6：化妆品采样监测批次 |  | ≥100批 | 112批
|  |  | 指标7：购置检验仪器台数 |  | ≥7台 | 7台
|  |  | 指标8：“药械妆”培训人员数量 |  | ≥100人次 | 100人次
|  | 质量指标 | 指标1：药品抽检完成率 |  | ≥95% | 100%
|  |  | 指标2：化妆品抽验完成率 |  | ≥95% | 112%
|  |  | 指标3：医疗器械抽验完成率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 指标4：药品监管培训人员结业率 |  | =100% | 100%
|  |  | 指标5：购置检验仪器质量验收合格率 |  | =100% | 100%
|  |  | 指标6：不合格药品处置率 |  | =100% | 100%
|  |  | 指标7：特殊药品流失案件查处率 |  | =100% | 100%
|  |  | 指标8：国家医疗器械抽检不合格产品处置率 |  | =100% | 100%
|  |  | 指标9：完成国家医疗器械抽检品种质量分析报告 |  | 国抽品种全覆盖 | 已完成所有国抽品种
|  |  | 指标10：抽检不符合规定化妆品处置率 |  | =100% | 100%
|  |  | 指标11：风险监测问题化妆品处置率 |  | =100% | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：抽检监测任务完成时间 |  | 2025年12月底 | 2025年12月31日前已完成
|  | 成本指标 | 指标1：药品抽检成本(按批次) |  | ≤4000元/批次 | ≤4000元/批次
|  |  | 指标2：药品抽验品种评价成本(探索性研究) |  | ≤80000元/品种 | ≤80000元/品种
|  |  | 指标3：化妆品抽检成本(按批次) |  | ≤3500元/批次 | ≤3500元/批次
|  |  | 指标4：医疗器械抽检成本(按批次) |  | ≤4000元/批次 | ≤4000元/批次
|  |  | 指标5：药品监管培训成本 |  | ≤550元/人/天 | ≤550元/人/天
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：“药械妆”总体安全水平 |  | 逐步提高 | 好
|  |  | 指标2：人民群众“药械妆”安全科普知识水平 |  | 逐步提高 | 好
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：公众对药品监管满意度 |  | ≥90% | 99%
|  |  | 指标2：公众对化妆品监管满意度 |  | ≥90% | 99%
|  |  | 指标3：公众对医疗器械监管满意度 |  | ≥90% | 99%
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。